## Resumen
Planificación y Trazabilidad — Trabajo de Título
Reimplementación de Servicios OpenStack mediante un Lenguaje Compilado
Universidad | Universidad Católica de Temuco | Indicadores del proyecto
Carrera | Ingeniería Civil en Informática | Total de objetivos | 5
Integrantes | Paolo Castañon Barrera / Juan Claudio Cárdenas Uribe | Total de requerimientos | 19
Profesor guía | Alejandro Mellado Gatica | Total de elementos del backlog | 26
Servicio principal | OpenStack Placement | Story Points totales | 185
Segundo servicio confirmado | OpenStack Glance | Story Points completados | 33
Lenguaje propuesto | Go | Porcentaje de avance | 17.84%
Entorno | OpenStack de un nodo mediante DevStack | Requerimientos validados | 0
Fecha Etapa 1 | 2026-09-04 | Tareas bloqueadas | 0
Fecha final | 2026-12-04
Enfoque metodológico
La hipótesis del proyecto no asume que Python sea necesariamente lento. La reimplementación en Go será evaluada experimentalmente mediante compatibilidad funcional, latencia, throughput, consumo de CPU y memoria. El éxito del trabajo depende de obtener resultados reproducibles y de demostrar el grado de compatibilidad alcanzado, incluso si la mejora de rendimiento es limitada.

## Objetivos_SMART
Objetivos Específicos SMART
ID | Objetivo específico | Specific | Measurable | Achievable | Relevant | Time-bound | Indicador | Meta | Fecha límite | Estado | Observaciones
OE1 | Analizar antes del 2 de octubre de 2026 la arquitectura, API, dependencias e interacción de OpenStack Placement y Glance con los demás componentes necesarios para definir reimplementaciones compatibles. | Analizar arquitectura, API, dependencias y flujos de Placement y Glance. | Identificar y documentar el 100 % de los endpoints, dependencias y flujos críticos definidos para el alcance. | El análisis se realiza sobre documentación, código y un entorno OpenStack de pruebas. | Permite definir una reimplementación compatible con el ecosistema OpenStack. | Debe completarse antes del 02/10/2026. | Porcentaje de endpoints, dependencias y flujos críticos de Placement y Glance identificados. | 100 % de los componentes definidos como necesarios para el alcance. | 2026-10-02 | Cumplido | Arquitectura, APIs, dependencias y flujos críticos documentados con baseline y traza real; ver docs/sprint2/sprint2-evidence.md.
OE2 | Construir y documentar antes del 2 de octubre de 2026 un entorno OpenStack reproducible de un nodo que permita ejecutar pruebas funcionales y obtener una línea base del servicio original. | Desplegar OpenStack de un nodo y documentar su reproducción. | Ejecutar correctamente el 100 % de los smoke tests críticos definidos. | DevStack permite desplegar un entorno de desarrollo de un nodo con el alcance requerido. | Entrega la línea base necesaria para comparar la implementación original y la nueva. | Debe completarse antes del 02/10/2026. | Porcentaje de pruebas de instalación y smoke tests ejecutados correctamente. | 100 % de las pruebas críticas definidas. | 2026-10-02 | Cumplido | VM de un nodo reproducible, DevStack verificado, smoke completo y baseline original capturado.
OE3 | Diseñar e implementar progresivamente versiones compatibles de OpenStack Placement y Glance utilizando Go, cubriendo las funcionalidades priorizadas de ambos servicios según el análisis de requerimientos. | Reimplementar las funcionalidades priorizadas de Placement y Glance en Go. | Medir el porcentaje de funcionalidades Must implementadas y aprobadas. | Se limita el alcance a funcionalidades priorizadas y a un laboratorio de un nodo. | Constituye la intervención técnica principal del proyecto. | Las funcionalidades principales deben estar implementadas al 30/10/2026. | Porcentaje de funcionalidades priorizadas implementadas y aprobadas. | 100 % de funcionalidades Must del alcance definido para Placement y Glance. | 2026-10-30 | Pendiente
OE4 | Integrar las reimplementaciones con el entorno OpenStack de prueba y validar su compatibilidad mediante operaciones reales, incluyendo la creación de instancias, gestión de recursos y uso de imágenes. | Sustituir Placement y Glance e integrarlos con OpenStack para operaciones reales. | Ejecutar correctamente el 100 % de los casos críticos de integración definidos. | La validación se realizará en el entorno OpenStack de un nodo del proyecto, con alcance funcional acotado. | Demuestra que la reimplementación puede sustituir funcionalmente al servicio original en el alcance definido. | Debe completarse antes del 20/11/2026. | Porcentaje de casos de integración ejecutados correctamente. | 100 % de los casos críticos. | 2026-11-20 | Pendiente
OE5 | Comparar antes del 4 de diciembre de 2026 la implementación original y la reimplementación mediante métricas de rendimiento, consumo de CPU, memoria, latencia y comportamiento funcional. | Comparar experimentalmente ambas implementaciones con métricas definidas. | Obtener el 100 % del conjunto de métricas experimentales definido. | Las métricas se obtendrán en un entorno controlado y reproducible. | Permite determinar cuantitativamente beneficios, costos y limitaciones de la reimplementación. | Debe completarse antes del 04/12/2026. | Porcentaje de métricas comparativas obtenidas. | 100 % del conjunto experimental definido. | 2026-12-04 | Pendiente

## Requerimientos
Análisis de Requerimientos
ID | Tipo | Nombre | Descripción | Justificación | Fuente | Objetivo relacionado | Prioridad | Criterio de aceptación | Método de verificación | Estado | Responsable | Observaciones
RF01 | Funcional | Entorno OpenStack reproducible | Disponer de un entorno OpenStack de un nodo reproducible que permita ejecutar el servicio original y las reimplementaciones. | Permite disponer de una línea base controlada y repetir las pruebas. | Propietario del proyecto / diseño experimental | OE2, OE4 | Must | OpenStack ejecuta correctamente las operaciones críticas definidas. | Smoke tests y checklist de instalación. | Aprobado | Ambos
RF02 | Funcional | Compatibilidad de API Placement | La reimplementación debe soportar las rutas y microversiones de la API de Placement consideradas dentro del alcance. | La compatibilidad de API es necesaria para sustituir el servicio sin alterar consumidores. | Documentación oficial OpenStack Placement | OE1, OE3, OE4 | Must | Las rutas y microversiones seleccionadas responden de forma compatible con la línea base. | Suite de pruebas de API. | Aprobado | Ambos
RF03 | Funcional | Resource Providers e Inventories | Implementar administración de Resource Providers e Inventories requerida por OpenStack. | Son estructuras centrales para describir proveedores y capacidad de recursos. | Arquitectura Placement | OE3, OE4 | Must | Crear, consultar y modificar proveedores e inventarios en los casos definidos. | Pruebas funcionales y de integración. | Aprobado | Sin asignar
RF04 | Funcional | Traits y Resource Classes | Implementar manejo de Traits y Resource Classes necesario para los casos de prueba. | Placement utiliza estas entidades para describir capacidades y clases de recursos. | Arquitectura Placement | OE3, OE4 | Must | Operaciones priorizadas sobre traits y resource classes funcionan correctamente. | Pruebas funcionales. | Aprobado | Sin asignar
RF05 | Funcional | Allocations | Implementar consulta y modificación de allocations manteniendo el comportamiento necesario para la integración. | Las asignaciones representan el consumo de recursos asociado a consumidores. | Arquitectura Placement | OE3, OE4 | Must | Las allocations pueden crearse, consultarse y modificarse según los casos priorizados. | Pruebas funcionales e integración con Nova. | Aprobado | Sin asignar
RF06 | Funcional | Allocation Candidates | Implementar el mecanismo necesario para responder consultas de Allocation Candidates dentro del alcance definido. | Nova Scheduler depende de esta capacidad para obtener alternativas válidas de recursos. | Integración Nova - Placement | OE3, OE4 | Must | Las consultas seleccionadas retornan candidatos compatibles con la línea base. | Comparación de respuestas y pruebas de integración. | Aprobado | Sin asignar
RF07 | Funcional | Persistencia | La reimplementación debe almacenar de forma consistente la información requerida por el servicio. | Placement necesita conservar proveedores, inventarios, allocations y metadatos relacionados. | Diseño de la solución | OE3, OE4 | Must | Los datos persisten correctamente entre operaciones y reinicios según el alcance. | Pruebas de persistencia. | Propuesto | Sin asignar
RF08 | Funcional | Autenticación | Integrar los mecanismos de autenticación requeridos por OpenStack para acceder al servicio. | La sustitución debe mantener los controles necesarios para interactuar con el ecosistema. | Arquitectura OpenStack | OE3, OE4 | Must | Las solicitudes autorizadas funcionan y las no autorizadas se rechazan según el alcance. | Pruebas de autenticación. | Propuesto | Sin asignar
RF09 | Funcional | Sustitución del servicio original | Debe ser posible reemplazar el servicio original dentro del entorno experimental sin modificar de manera significativa los demás servicios de OpenStack. | Es el criterio central para demostrar compatibilidad real. | Objetivo del proyecto | OE4 | Must | Nova utiliza la reimplementación de Placement y permite ejecutar las operaciones críticas definidas. | Prueba de sustitución y creación de instancia. | Propuesto | Ambos
RF10 | Funcional | Glance Image Service | Reimplementar un alcance acotado de OpenStack Glance, centrado en la API de imágenes necesaria para registrar, listar, consultar, actualizar y eliminar metadatos de imágenes, transferir datos de imagen y permitir su consumo por Nova en los casos definidos. | Glance es el segundo servicio confirmado del proyecto y permite evaluar un componente HTTP con persistencia de metadatos y transferencia de datos binarios, complementando el análisis de Placement. | Alcance definido del proyecto / OpenStack Glance | OE1, OE3, OE4 | Must | La reimplementación permite gestionar el ciclo mínimo de una imagen y Nova puede crear una instancia usando una imagen servida por el Glance reimplementado. | Pruebas diferenciales de API, carga/descarga de imagen y prueba end-to-end de creación de instancia. | Aprobado | Ambos | Alcance acotado al subconjunto de Image API necesario para el laboratorio; no se busca cubrir todos los backends ni extensiones opcionales.
RF11 | Funcional | Observabilidad | Los nuevos servicios deberán proporcionar mecanismos suficientes de logging y medición para pruebas y diagnóstico. | Se requieren datos para depurar la integración y comparar comportamiento. | Buenas prácticas de operación | OE4, OE5 | Should | Los eventos relevantes y métricas necesarias pueden obtenerse durante las pruebas. | Revisión de logs y métricas. | Propuesto | Sin asignar
RF12 | Funcional | Automatización de pruebas | Debe existir una forma reproducible de ejecutar pruebas funcionales y de integración. | La automatización reduce variabilidad y facilita validar regresiones. | Metodología experimental | OE4, OE5 | Must | La suite puede ejecutarse repetidamente y reportar resultados comparables. | Ejecución de suite automatizada. | Propuesto | Sin asignar
RNF01 | No funcional | Compatibilidad | La solución debe mantener compatibilidad funcional con los flujos OpenStack considerados en el alcance. | La reimplementación solo es útil si los consumidores pueden utilizarla sin cambios sustanciales. | Objetivo del proyecto | OE3, OE4 | Must | Todos los casos críticos seleccionados mantienen comportamiento compatible. | Pruebas comparativas. | Aprobado | Ambos
RNF02 | No funcional | Rendimiento | Debe ser posible medir y comparar latencia y throughput entre ambas implementaciones. | Permite evaluar experimentalmente la hipótesis de mejora. | Objetivo del proyecto | OE5 | Must | Se obtienen mediciones repetibles de latencia y throughput para ambas versiones. | Benchmark controlado. | Aprobado | Ambos
RNF03 | No funcional | Uso de recursos | Se deberá medir consumo de CPU y memoria. | El proyecto busca comparar el costo operacional de ambas implementaciones. | Objetivo del proyecto | OE5 | Must | Se obtienen métricas comparables de CPU y RAM bajo cargas definidas. | Monitoreo durante benchmark. | Aprobado | Ambos
RNF04 | No funcional | Fiabilidad | Las operaciones funcionales críticas deben ejecutarse de forma consistente durante las pruebas. | La mejora de rendimiento no puede comprometer la estabilidad funcional. | Calidad de software | OE4, OE5 | Must | Las pruebas críticas se ejecutan repetidamente sin fallos inesperados dentro de los criterios definidos. | Ejecuciones repetidas y registro de fallos. | Propuesto | Sin asignar
RNF05 | No funcional | Reproducibilidad | El entorno, compilación, despliegue y pruebas deben estar documentados y ser reproducibles. | El trabajo académico debe poder ser verificado y repetido. | Rúbrica / metodología | OE2, OE5 | Must | Un tercero puede reconstruir el entorno siguiendo la documentación y scripts. | Checklist de reproducción. | Aprobado | Ambos
RNF06 | No funcional | Mantenibilidad | El código debe tener una estructura modular, documentación y pruebas. | Facilita evolución, revisión y comprensión del proyecto. | Buenas prácticas de ingeniería | OE3 | Should | El repositorio presenta módulos claros, documentación y pruebas del alcance implementado. | Revisión de código y repositorio. | Propuesto | Sin asignar
RNF07 | No funcional | Seguridad | Las pruebas y reimplementaciones no deberán eliminar los mecanismos de autenticación requeridos para la integración. | La sustitución debe conservar controles relevantes del sistema. | Arquitectura OpenStack | OE3, OE4 | Must | Los mecanismos de autenticación definidos funcionan durante integración y pruebas. | Pruebas positivas y negativas. | Propuesto | Sin asignar

## Backlog
Backlog del Proyecto
ID | Épica | Tipo | Descripción | Objetivo | Requerimiento | Prioridad | Criterio de aceptación | Story Points | Responsable | Sprint | Estado | Dependencia | Fecha inicio | Fecha límite | Evidencia | Observaciones
B01 | E1: Infraestructura y entorno | Tarea | Preparar servidor o máquina virtual para laboratorio | OE2 | RF01 | Must | Servidor o VM disponible y documentado para el despliegue. | 3 | Ambos | S2 | Hecho |  | 2026-09-05 | 2026-09-10 | evidence/sprint2/environment/vm-audit.txt; infra/lab-vm/ | VM Ubuntu 24.04.5 operativa: 4 vCPU, 8 GiB, disco 55 GiB; Terraform y Ansible.
B02 | E1: Infraestructura y entorno | Tarea | Instalar DevStack de un nodo | OE2 | RF01 | Must | DevStack inicia correctamente y los servicios críticos responden. | 5 | Ambos | S2 | Hecho | B01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | evidence/sprint2/devstack/service-list.json; infra/devstack/versions.lock | DevStack instalado; Keystone, Nova, Placement, Glance y Neutron verificados; Ansible repetido.
B03 | E1: Infraestructura y entorno | Tarea | Crear y documentar smoke tests del OpenStack original | OE2 | RF01 | Must | La suite de smoke tests ejecuta correctamente todos los casos críticos definidos. | 5 | Ambos | S2 | Hecho | B02 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | evidence/sprint2/tests/boot-states.txt; evidence/sprint2/tests/smoke-verify.txt | Smoke completo; instancia CirrOS BUILD→ACTIVE y limpieza.
B04 | E2: Análisis y compatibilidad | Spike | Analizar arquitectura interna de Placement | OE1 | RF02 | Must | Arquitectura, componentes y dependencias relevantes quedan documentados. | 5 | Paolo | S2 | Hecho |  | 2026-09-05 | 2026-09-18 | docs/sprint2/placement-architecture.md; evidence/sprint2/placement/nova-requests.log | Arquitectura contrastada con API, MySQL y tráfico real Nova→Placement.
B05 | E2: Análisis y compatibilidad | Tarea | Documentar endpoints y microversiones requeridas | OE1 | RF02 | Must | Existe inventario de rutas y microversiones incluidas y excluidas del alcance. | 5 | Juan | S2 | Hecho | B04 | 2026-09-12 | 2026-09-22 | docs/sprint2/placement-api-scope.md; evidence/sprint2/placement/versions.response.json | Inventario dentro/fuera; servidor 1.0–1.39; baseline y microversiones Nova 1.0/1.28/1.36.
B06 | E2: Análisis y compatibilidad | Tarea | Registrar interacción Nova → Placement | OE1 | RF02 | Must | Se documentan llamadas y datos intercambiados en los flujos críticos. | 5 | Ambos | S2 | Hecho | B02,B04 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | docs/sprint2/nova-placement-flow.md; evidence/sprint2/placement/nova-requests.log | GET candidatos 1.36, GET allocations 1.28, PUT 1.36, DELETE 1.0; boot ACTIVE.
B07 | E3: Reimplementación Placement | Historia | Implementar Resource Providers e Inventories | OE3 | RF03 | Must | Operaciones priorizadas de providers e inventories superan las pruebas definidas. | 8 | Sin asignar | S3 | Pendiente | B05 | 2026-10-03 | 2026-10-12
B08 | E3: Reimplementación Placement | Historia | Implementar Traits y Resource Classes | OE3 | RF04 | Must | Operaciones priorizadas de traits y resource classes superan las pruebas. | 8 | Sin asignar | S3 | Pendiente | B05 | 2026-10-07 | 2026-10-16
B09 | E3: Reimplementación Placement | Historia | Implementar Allocations | OE3 | RF05 | Must | Las allocations priorizadas se crean, consultan y modifican correctamente. | 8 | Sin asignar | S3 | Pendiente | B07 | 2026-10-12 | 2026-10-22
B10 | E3: Reimplementación Placement | Historia | Implementar Allocation Candidates | OE3 | RF06 | Must | Las consultas seleccionadas producen candidatos compatibles con la línea base. | 13 | Sin asignar | S3 | Pendiente | B07,B08,B09 | 2026-10-15 | 2026-10-30
B11 | E3: Reimplementación Placement | Tarea | Implementar persistencia | OE3 | RF07 | Must | Los datos requeridos persisten y se recuperan correctamente. | 8 | Sin asignar | S3 | Pendiente | B07 | 2026-10-08 | 2026-10-20
B12 | E3: Reimplementación Placement | Tarea | Integrar autenticación OpenStack | OE3/OE4 | RF08 | Must | Solicitudes autorizadas y no autorizadas cumplen los criterios definidos. | 8 | Sin asignar | S3 | Pendiente | B05 | 2026-10-18 | 2026-10-30
B13 | E4: Integración OpenStack | Historia | Sustituir Placement original por la reimplementación | OE4 | RF09 | Must | Los consumidores definidos utilizan el nuevo servicio sin cambios sustanciales. | 8 | Ambos | S4 | Pendiente | B07,B08,B09,B10,B11,B12 | 2026-10-31 | 2026-11-10
B14 | E4: Integración OpenStack | Historia | Crear instancia utilizando Placement reimplementado | OE4 | RF09 | Must | Una instancia OpenStack puede ser creada correctamente y el proceso utiliza la nueva implementación de Placement. | 8 | Ambos | S4 | Pendiente | B13 | 2026-11-08 | 2026-11-15
B15 | E5: Pruebas y benchmarking | Tarea | Crear suite automática de pruebas de integración | OE4/OE5 | RF12 | Must | La suite se ejecuta de forma repetible y entrega resultados de los casos críticos. | 8 | Ambos | S4 | Pendiente | B13 | 2026-11-05 | 2026-11-18
B16 | E5: Pruebas y benchmarking | Tarea | Crear metodología experimental de benchmarking | OE5 | RNF02/RNF03 | Must | Existe protocolo documentado de carga, repeticiones, métricas y ambiente. | 5 | Paolo | S4 | Pendiente | B03 | 2026-11-01 | 2026-11-10
B17 | E5: Pruebas y benchmarking | Tarea | Medir latencia y throughput | OE5 | RNF02 | Must | Se obtienen mediciones comparables de ambas implementaciones. | 5 | Ambos | S5 | Pendiente | B14,B16 | 2026-11-21 | 2026-11-28
B18 | E5: Pruebas y benchmarking | Tarea | Medir CPU y memoria | OE5 | RNF03 | Must | Se obtienen métricas comparables de CPU y RAM en escenarios definidos. | 5 | Ambos | S5 | Pendiente | B14,B16 | 2026-11-21 | 2026-11-28
B19 | E6: Reimplementación Glance | Spike | Analizar arquitectura, Image API, autenticación, persistencia y flujo de datos de OpenStack Glance | OE1 | RF10 | Must | Existe una especificación del alcance de Glance con endpoints, estados de imagen, almacenamiento, autenticación y flujos de integración requeridos. | 5 | Ambos | S2 | Hecho | B02,B04 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | docs/sprint2/glance-api-scope.md; evidence/sprint2/glance/backend-audit.txt | Image API v2.18, auth 401, store real, upload/download/patch/delete y boot desde Glance.
B20 | E6: Reimplementación Glance | Historia | Implementar el catálogo mínimo de Glance: creación, listado, consulta, actualización y eliminación de metadatos de imágenes | OE3/OE4 | RF10 | Must | Las operaciones de metadatos priorizadas de Image API responden de forma compatible con la línea base. | 13 | Sin asignar | S4 | Pendiente | B19 | 2026-10-31 | 2026-11-12 |  | Alcance restringido a las operaciones utilizadas en el laboratorio.
B21 | E7: Documentación | Tarea | Documentar arquitectura y decisiones técnicas | OE1/OE3 | RNF05/RNF06 | Must | Las decisiones relevantes cuentan con contexto, alternativa y justificación. | 5 | Ambos | S3 | En progreso |  | 2026-09-05 | 2026-10-30 |  | Actividad continua.
B22 | E7: Documentación | Tarea | Documentar instalación, despliegue y pruebas | OE2/OE4/OE5 | RNF05 | Must | Un tercero puede seguir las instrucciones para reproducir el entorno y pruebas. | 5 | Ambos | S4 | Pendiente | B02,B15 | 2026-09-15 | 2026-11-20 |  | Actividad continua.
B23 | E7: Documentación | Tarea | Preparar resultados finales y comparaciones | OE5 | RNF02/RNF03 | Must | Resultados presentados con tablas, gráficos y análisis comparativo. | 8 | Ambos | S5 | Pendiente | B17,B18 | 2026-11-27 | 2026-12-02
B24 | E7: Documentación | Tarea | Preparar informe final | OE5 | RNF05 | Must | Informe final integra problema, requerimientos, diseño, implementación, pruebas y conclusiones. | 8 | Ambos | S5 | Pendiente | B23 | 2026-11-25 | 2026-12-04
B25 | E6: Reimplementación Glance | Historia | Implementar carga y descarga de datos de imagen con un backend de almacenamiento acotado para el laboratorio | OE3/OE4 | RF10 | Must | Una imagen puede cargarse, persistirse y descargarse manteniendo estados y respuestas compatibles en los casos definidos. | 13 | Sin asignar | S4 | Pendiente | B20 | 2026-11-05 | 2026-11-18 |  | Se prioriza un backend único y reproducible; no se requiere compatibilidad con todos los stores de Glance.
B26 | E6: Reimplementación Glance | Historia | Sustituir Glance original y validar que Nova puede crear una instancia usando una imagen servida por la reimplementación | OE4/OE5 | RF10 | Must | El Glance original se detiene, la reimplementación queda operativa y una instancia se crea correctamente desde una imagen gestionada por ella. | 8 | Ambos | S5 | Pendiente | B20,B25,B14 | 2026-11-21 | 2026-11-30 |  | Prueba end-to-end principal del segundo servicio.

## Trazabilidad
Matriz de Trazabilidad
ID | Aspecto del problema | Objetivo | Requerimiento | Backlog relacionado | Criterio de validación | Evidencia esperada | Estado
T01 | Compatibilidad con ecosistema OpenStack | OE1, OE4 | RF02 | B04, B05, B06 | Las rutas y flujos seleccionados se comportan de forma compatible. | Pruebas de API y documentación. | En progreso
T02 | Gestión de recursos | OE3, OE4 | RF03 | B07 | Los casos priorizados de providers e inventories funcionan correctamente. | Pruebas de Resource Providers e Inventories. | Pendiente
T03 | Asignación de recursos | OE3, OE4 | RF05 | B09 | Las allocations se gestionan según el comportamiento esperado. | Pruebas de allocations. | Pendiente
T04 | Integración real con OpenStack | OE4 | RF09 | B13, B14 | OpenStack utiliza la reimplementación y crea una instancia correctamente. | Creación exitosa de una instancia. | Pendiente
T05 | Rendimiento | OE5 | RNF02 | B16, B17 | Se obtienen mediciones comparables bajo el mismo protocolo. | Resultados de benchmark. | Pendiente
T06 | Consumo de recursos | OE5 | RNF03 | B16, B18 | Se obtienen mediciones comparables de CPU y memoria. | Mediciones de CPU y RAM. | Pendiente
T07 | Reproducibilidad | OE2, OE5 | RNF05 | B02, B03, B21, B22 | El entorno y las pruebas pueden reproducirse siguiendo documentación y scripts. | Documentación y scripts. | En progreso
T08 | Gestión y consumo de imágenes OpenStack | OE1, OE3, OE4 | RF10 | B19, B20, B25, B26 | La reimplementación de Glance gestiona el ciclo mínimo de una imagen y Nova puede consumirla para crear una instancia. | Pruebas de Image API, carga/descarga y boot de VM desde imagen. | Pendiente
Trazabilidad Requerimientos ↔ Objetivos
Requerimiento | OE1 | OE2 | OE3 | OE4 | OE5
RF01 |  | X |  | X
RF02 | X |  | X | X
RF03 |  |  | X | X
RF04 |  |  | X | X
RF05 |  |  | X | X
RF06 |  |  | X | X
RF07 |  |  | X | X
RF08 |  |  | X | X
RF09 |  |  |  | X
RF10 | X |  | X | X
RF11 |  |  |  | X | X
RF12 |  |  |  | X | X
RNF01 |  |  | X | X
RNF02 |  |  |  |  | X
RNF03 |  |  |  |  | X
RNF04 |  |  |  | X | X
RNF05 |  | X |  |  | X
RNF06 |  |  | X
RNF07 |  |  | X | X

## Sprints
Planificación por Sprints
Sprint | Inicio | Fin | Etapa | Objetivo principal | Entregables | Story Points planificados | Story Points completados | % avance | Estado | Observaciones
S1 | 2026-08-10 | 2026-09-04 | Etapa 1 | Definición del problema, objetivos, requerimientos y planificación. | Informe Etapa 1 + Backlog + trazabilidad. | 0 | 0 | 0% | En progreso
S2 | 2026-09-05 | 2026-10-02 | Etapa 2 | Completar análisis técnico, entorno OpenStack, arquitectura y diseño de Placement y Glance. | DevStack funcional, baseline, análisis de Placement y Glance, contratos y diseño técnico. | 33 | 33 | 100% | Completado | 7/7 elementos S2 y 33/33 story points aceptados con evidencia; feedback formal del profesor no disponible.
S3 | 2026-10-03 | 2026-10-30 | Etapa 3 | Alcanzar al menos 50 % de implementación y realizar pruebas iniciales. | Placement parcialmente funcional, diseño/prototipo de Glance y resultados preliminares. | 58 | 0 | 0% | Pendiente
S4 | 2026-10-31 | 2026-11-20 | Implementación | Completar la integración y funcionalidades críticas de Placement y Glance. | Placement integrado y núcleo de Glance funcional con pruebas de API y datos de imagen. | 60 | 0 | 0% | Pendiente
S5 | 2026-11-21 | 2026-12-04 | Etapa 4 | Validación final, benchmarking y redacción. | Pruebas end-to-end de Placement y Glance, comparaciones, conclusiones e informe. | 34 | 0 | 0% | Pendiente

## Dashboard
Dashboard de Avance del Trabajo de Título
Avance general 18% |  |  | SP completados 33 |  |  | SP totales 185 |  |  | Req. validados 0
Total requerimientos 19 |  |  | Tareas bloqueadas 0 |  |  | Objetivos cumplidos 2 |  |  | Días restantes 63
Sprint | SP planificados | SP completados |  | Estado backlog | Cantidad |  | Estado requerimiento | Cantidad |  | Épica | Cantidad
S1 | 0 | 0 |  | Pendiente | 18 |  | Propuesto | 8 |  | E1: Infraestructura y entorno | 3
S2 | 33 | 33 |  | En progreso | 1 |  | Aprobado | 11 |  | E2: Análisis y compatibilidad | 3
S3 | 58 | 0 |  | Hecho | 7 |  | En desarrollo | 0 |  | E3: Reimplementación Placement | 6
S4 | 60 | 0 |  | Bloqueado | 0 |  | Implementado | 0 |  | E4: Integración OpenStack | 2
S5 | 34 | 0 |  | Descartado | 0 |  | Validado | 0 |  | E5: Pruebas y benchmarking | 4
[7 empty] | Descartado | 0 |  | E6: Reimplementación Glance | 4
[10 empty] | E7: Documentación | 4
Objetivo | Estado | Avance |  | Próximos hitos
OE1 | Cumplido | 100% |  | Fecha | Sprint | Etapa | Entregable principal | Estado
OE2 | Cumplido | 100% |  | 2026-09-04 | S1 | Etapa 1 | Informe Etapa 1 + Backlog + trazabilidad. | En progreso
OE3 | Pendiente | 0% |  | 2026-10-02 | S2 | Etapa 2 | DevStack funcional, baseline, análisis de Placement y Glance, contratos y diseño técnico. | Completado
OE4 | Pendiente | 0% |  | 2026-10-30 | S3 | Etapa 3 | Placement parcialmente funcional, diseño/prototipo de Glance y resultados preliminares. | Pendiente
OE5 | Pendiente | 0% |  | 2026-11-20 | S4 | Implementación | Placement integrado y núcleo de Glance funcional con pruebas de API y datos de imagen. | Pendiente
|  |  |  | 2026-12-04 | S5 | Etapa 4 | Pruebas end-to-end de Placement y Glance, comparaciones, conclusiones e informe. | Pendiente

## Listas
Estado backlog | Prioridad | Responsable | Tipo backlog | Estado requerimiento | Estado objetivo | Sprint | Story Points
Pendiente | Must | Paolo | Épica | Propuesto | Pendiente | S1 | 1
En progreso | Should | Juan | Historia | Aprobado | En progreso | S2 | 2
Hecho | Could | Ambos | Tarea | En desarrollo | Cumplido | S3 | 3
Bloqueado | Won't | Sin asignar | Spike | Implementado | Bloqueado | S4 | 5
Descartado |  |  | Bug | Validado |  | S5 | 8
|  |  |  | Descartado |  |  | 13